UCHWAŁA NR …/…/2025

RADY GMINY ROZDRAŻEW

z dnia … listopada 2025 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026 – 2034 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025, poz. 1153 ze zm.) w związku z art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.                o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r., poz. 198) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026 - 2034.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Rozdrażew do: powołania Zespołu ds. współpracy w przygotowaniu Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026-2034, w tym  przedstawicieli  z zakresu oświaty i kultury, zdrowia, pomocy społecznej, sportu, rekreacji i turystyki, rolnictwa, ekologii, infrastruktury i przedsiębiorczości.

§ 3. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026 – 2034, w tym tryb konsultacji społecznych, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy                                z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem                             nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym       Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Jarocki

Uzasadnienie

Głównym celem opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026 – 2034 jest wykonanie nowego opracowania, które będzie uwzględniać znowelizowane przepisy prawa,                 a zwłaszcza ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązującej od 24 września 2023 r. oraz nowe wyzwania rozwojowe.

Strategia jest podstawą do opracowania innych obowiązkowych lub fakultatywnych programów obowiązujących w gminie. Mając powyższe na uwadze, konieczne jest opracowanie projektu nowej Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026 – 2034, aby odzwierciadlała najbardziej aktualny stan gminy. W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne zarówno z przyczyn formalnych jak i rozwojowych.

Wójt Gminy

mgr Mariusz Dymarski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr …./…./2025

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia …. listopada 2025 r.

Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew                                      na lata 2026-2034, w tym tryb konsultacji społecznych, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy                                     z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026 – 2034 opracowuje się zgodnie                          z zasadami określonymi w art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie    gminnym.

2. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania Strategii Rozwoju Gminy  Rozdrażew  na lata 2026 – 2034, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy                                z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg (Dz. U. z 2025 r., poz. 198), ustawę                     z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2025 r., poz. 1153 ze zm.), ustawę                        z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,                      udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                              (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112).

3. Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026  – 2034 składają się w szczególności:

a) opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy przygotowanej na potrzeby strategii;

b) wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026 – 2034, w tym określenia celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników;

c) wypracowanie założeń funkcjonalno – przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026 – 2034:

- określenie modelu struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy wraz z ustaleniami                                  i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,

- charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju            województwa i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej interwencji gminy,                                wraz z zakresem planowanych działań.

4.  Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026–2034:

a)  Określenie systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026 – 2034,                    w tym wytycznych do sporządzenia dokumentów wykonawczych;

b)  Określenie ram finansowych i źródeł finansowania.

5.  Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026 – 2034, zgodnego                    z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.

6.  Projekt Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026 – 2034 podlega konsultacjom                             w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi                         i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, a także z Zarządem Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu:

a)Ogłoszenie przy pomocy środków masowego przekazu, w tym strony internetowej gminy        informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii        Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026-2034 oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych;

b)Przeprowadzenie konsultacji z wykorzystaniem co najmniej dwóch z wymienionych form:

pisemnej – ankiety internetowej i spotkań konsultacyjnych realizowanych w trybie         stacjonarnym lub on-line.

c)Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji zawierającego                                                w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem oraz jego publikacja, co najmniej na stronie internetowej gminy.

7.  Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026-2034: przekazanie     projektu strategii Zarządowi Województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu    uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki     przestrzennej w województwie, określonych w Strategii Rozwoju Województwa.

8. Przygotowanie korekty Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026-2034                                              po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii      wydanej przez Zarząd Województwa.

9.  Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026-2034: przekazanie     projektu strategii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz     Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w celu wydania decyzji                        o konieczności (lub odstąpienia od) przygotowania prognozy oddziaływania projektu strategii               na środowisko.

10. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026-2034.

11. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026-2034                                       po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzednio ewaluacji.

12. Przeprowadzenie lub odstąpienie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026-2034 zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                             w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

13. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026-2034 przez Radę Gminy     Rozdrażew w drodze uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Jarocki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr …./…./2025

Rady Gminy Rozdrażew

z dnia …. listopada 2025 r.

Harmonogram

opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026-2034

WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                           TERMIN:

Przystąpienie do opracowania Strategii

1. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Rozdrażew w sprawie przystąpienia do

opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026 –2034.           IV kw.2025 r.

Podjęcie przez Wójta Gminy Rozdrażew Zarządzenia w sprawie powołania

Zespołu ds. współpracy w przygotowaniu strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew

na lata 2026-2034.

Zdiagnozowanie sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy,

określenie wyzwań rozwojowych.

Zebranie danych i ich analiza (przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców,

instytucji, stowarzyszeń itp.).

2. Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Opracowanie wniosków z diagnozy.                                                                   I kw. 2026 r.

3. Przyjęcie propozycji misji, wizji, celów strategicznych, kierunków i działań

oraz projektów strategicznych.                                                                           I kw. 2026 r.

4. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata

2026 – 2034                                                                                                       II kw. 2026 r.

5. Przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz opiniowanie projektu

Strategii z podmiotami zewnętrznymi.                                                                II kw. 2026 r.

6. Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata

2026 – 2034, przy uwzględnieniu ewentualnych uwag i uzyskaniu opinii.         II kw. 2026 r.

7. Weryfikacja konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny

oddziaływania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata

2026 – 2034 na środowisko oraz przeprowadzenie tejże oceny

(w przypadku zaistnienia takiej konieczności).                                                  II kw. 2026 r.

8. Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Rozdrażew na lata 2026 – 2034 przez

Radę Gminy Rozdrażew                                                                                    II kw. 2026 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Jarocki